## Slide 1
מתודולוגיית ניהול פרויקטים באגף המחשוב
16.6.2014

## Slide 2: מטרה
עמידה ביעדי הפרויקטים
באמצעות תהליכי עבודה אינטגרטיביים, סטנדרטיים ומבוקרים ברמת הפרויקט הבודד וברמת הפורטפוליו

## Slide 3: מה בתכנית?
סקירת תהליך עבודה
דגשים לתהליך
מפתחות להצלחה
אתגרים ויעדים
מהו פרויקט?

## Slide 4: אתגרים
ריבוי דרישות ופרויקטים
ריבוי לקוחות
כניסה שוטפת של טכנולוגיות חדשות
מבנה ארגוני ותהליכי עבודה חדשים
ריבוי נותני שירותי רוחב

## Slide 5: במה נתקלנו עד כה?
חוסר שיתוף פעולה של לקוח
חוסר תיאום בין גורמי רוחב
אי ביצוע בדיקות
חריגה בלו"ז
חריגה בתקציב
כרטיסים חכמים אמרנו?
ספק מרדן...
תהליכים לא סגורים
שינויים בתכולה

## Slide 6: יעדי התהליך–פרויקט בודד
ת.ע. מפורטת
ניהול סיכונים
אינטגרציה מול גורמי רוחב
תהליכי אישור
ניהול שינויים
תהליכי בקרה
ניהול לפי סטנדרט

## Slide 7: יעדי התהליך–פורטפוליו ארגוני
ת.ע. מתואמת מול המשרד
ניהול סיכונים
הקצאת משאבים
סנכרון של משאבי רוחב
תהליכי בקרה
תיאום ופתרון משברים
תעדוף
ניהול
פרו-אקטיבי

## Slide 8: מהו פרויקט?
משימה ייחודית חד פעמית אשר הוגדרו לה מראש מטרה ויעדים, תאריכי התחלה וסיום, ותקציב נתון
רצף של פעילויות הקשורות זו לזו
ביצוע מתוזמן ומוצלח של פעילויות אלו יוביל להשגת מטרותיו ויעדיו
לפרויקט מרכיבי אי ודאות (סיכונים) בולטים הנובעים מעצם היותו פעילות חד פעמית

## Slide 9: קריטריונים להצלחה
תכולת פרויקט הושלמה  ניהול תכולה
עמידה בלוחות זמנים  ניהול זמן
עמידה באילוצי עלויות  ניהול תקציב
איכות תוצרי הפרויקט  ניהול איכות
שביעות רצון בעלי עניין בפרויקט
ניהול סיכונים
ניהול תקשורת

## Slide 10: אבני דרך בפרויקט תוכנה
ייזום ואישור יציאה לדרך
הליך מכרזי (אופציונלי)
התנעה, בניה ואשור ת.ע.
אפיון
מימוש
בדיקות ומבצוע
הטמעה וסיום פרויקט
ניהול שינויים

## Slide 19: דגשים לתהליך
אחריות מנהל פרויקט
אחריות גורמי רוחב
אחריות הנהלת האגף
אחריות לקוח
אינטגרציה ברמת התכנון
בקרה ואינטגרציה בביצוע
ניהול שינויים
תחזוקה - שיפורים ושינויים

## Slide 20: מנהל הפרויקט
  ניהול
  רתימת בעלי העניין
  ניהול המשימות
  אינטגרציה וניהול המשאבים
  ניהול הסיכונים
  ניהול שינויים
  הגדרת יעדים
  תכנון
  בעלי עניין
  ת.ע. מפורטת
  סקר סיכונים
אחראי להצלחת הפרויקט

## Slide 21: שירותי רוחב באגף
  ערוצים
  טפסים ותשלומים מקוונים
  פרסום באתר
  פורטלים
  החצנה
  מובייל
  שירותי פיתוח
  מתודולוגיית פיתוח
  בקרה פיתוח
  ממשקים
  דוחות
שירות!

## Slide 22: שירותי רוחב באגף
  שירותי משתמשים
    בדיקות
    הטמעה והדרכה
  תשתיות וא"מ
  ארכיטקטורה
  סיסטם
  תקשורת
  אבטחת מידע
  מבצוע
שירות!

## Slide 23: שירותי רוחב באגף
שירות!
  רכש והתקשרויות
  מכרזים
  ועדת ענ"א
  הסכמים
  הזמנות וחשבוניות
  תכנון ובקרה
    PMO
    מנהלי לקוחות
  ייזום

## Slide 24: הנהלת האגף
אישור ת.ע.
אישור שינויים בת.ע.
טיפול במשברים
תעדוף
הובלת ועדות היגוי
קבלת החלטות

## Slide 25: הלקוח
טופס בקשה
מינוי ספונסר
ועדת היגוי
אישור אב טיפוס ואפיון
שותפות בבדיקות, בהדרכה ובהטמעה
אישור עליה לאוויר
הפקת לקחים
הלקוח (כמעט) תמיד צודק

## Slide 26: אינטגרציה
ייזום
ישיבות התנעה
ת.ע. מפורטת ברמת גורמי רוחב
פגישות מבצוע
כלי לניהול פרויקטים ופורטפוליו

## Slide 27: תחזוקה, שינויים ושיפורים
שו"שים
הוספת שדות
אינטגרציה
מימוש
ייזום ואישור
שלב ב'
תיקון באגים
...
ייצור

## Slide 28: מפתחות להצלחה
תכנון מפורט
שיתוף מידע ושקיפות
סנכרון גורמי רוחב
שיתוף הלקוח לכל אורך הדרך משלב הייזום
שיתוף פעולה לקידום מטרה משותפת